## Sheet1
Tasks | Start Date | Duration (Days) | End Date
Project Proposal | 2023-06-29 | 8 | 2023-07-07
Project TOR | 2023-06-29 | 8 | 2023-07-07
Project Plan | 2023-06-29 | 8 | 2023-07-07
Gathering Insights from Placement | 2023-07-15 | 139 | 2023-12-01
Data Collection | 2023-11-02 | 30 | 2023-12-02
Literature Review | 2023-12-02 | 60 | 2024-01-31
Ongoing Research | 2023-12-02 | 121 | 2024-04-01
Model(s) Development | 2024-02-01 | 60 | 2024-04-01
Model(s) Evaluation | 2024-03-01 | 31 | 2024-04-01
Analysis & Recommendation | 2024-04-01 | 9 | 2024-04-10
Report Writing | 2024-04-02 | 23 | 2024-04-25
Web App Development | 2024-04-03 | 26 | 2024-04-29
Project Submission | 2024-04-03 | 26 | 2024-04-29